中共江苏建职业技术学院第一次党代表大会筹备工作日程安排表

| 组别 | 主 要 任 务 | 主要负责人 | 完 成 时 间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 秘书组 | 1、起草召开党代会的请示、筹备工作方案； | 曾凡远 | 2011.9―2011.12 |  |
|  | 2、起草“两委”工作报告； |  | 2012.2―2012.3 |  |
|  | 3、起草开幕词、闭幕词、会议主持词； |  | 2012.3.31前 |  |
|  | 4、起草会议通知、议程、日程、决议草案； |  | 2012.3.31前 |  |
|  | 5、起草上级领导、有关来宾讲话（代拟稿）； |  | 2012.3.31前 |  |
|  | 6、做好上级领导、来宾的接待工作。 |  | 2012.3.31前 |  |
| 组织组 | 1、提出党代会代表名额分配意见和产生办法； | 徐 勇 | 2012.2 |  |
|  | 2、组织指导代表的选举工作； |  | 2012.3 |  |
|  | 3、提出列席人员、特邀人员名单，提出代表团分组方案，编制代表名册； |  | 2012.3 |  |
|  | 4、起草党委委员、纪委委员选举办法； |  | 2012.3 |  |
|  | 5、配合做好党委委员、纪委委员预备人选的考察工作；起草党委委员、纪委委员候选人简介； |  | 2012.3 |  |
|  | 6、负责会议期间的选举工作（印制选票、组织计票、监票）； |  | 2012.3 |  |
|  | 7、提出代表资格审查建议小组名单，提出大会主席团建议名单； |  | 2012.3 |  |
|  | 8、起草党费收缴、使用和管理情况的报告； |  | 2012.3 |  |
|  | 9、做好有关党代会的组织、人事方面的其它工作。 |  | 2012.3 |  |
| 宣传组 | 1、制定会议宣传工作计划； | 方桐清 | 2012.2 |  |
|  | 2、积极做好迎接党代会的舆论宣传工作，为召开党代会创造良好的舆论环境； |  | 2012.3 |  |
|  | 3、编印有关党代会知识的宣讲提纲，发放到基层党组织，组织学习； |  | 2012.3－2012.5 |  |
|  | 4、制作党代会专题网页； |  | 2012.3－2012.4 |  |
|  | 5、负责党代会期间的录像、照相等宣传报道工作； |  | 2012.4 |  |
|  | 6、负责会议记录、编发简报等其它文字性工作； |  | 2012.3－2012.5 |  |
|  | 7、做好其它与党代会有关的宣传报道工作。 |  | 2012.3－2012.5 |  |
| 会务组 | 1、负责证件印制、会场布置和会议服务； | 孙 政 | 2012.3.31前 |  |
|  | 2、做好会议安全保卫、医疗保健工作； |  | 2012.3.31前 |  |
|  | 3、负责购买、发放会议纪念品； |  | 2012.3.31前 |  |
|  | 4、其它筹备事项。 |  | 2012.3.31前 |  |